## Sheet1
重机移动端应用实施开发计划
序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 责任人 | 备注
1 | 表单流程功能集成（发起人送审、审批人同意、驳回、委派、消息抄送） | 2018-08-15 | 2018-08-25 | 吴石磊、蒋昂、石晶
2 | 微信附件相关功能（手机端附件上传、下载、查看（图片需可预览） | 2018-08-15 | 2018-08-30 | 蒋昂、石晶
3 | 表单数据集成（60多个业务表单对应PC端的数据源，字段和相关配置） | 2018-08-15 | 2018-09-07 | 张鑫
4 | 表单及窗体模板优化（表单配置自动化） | 2018-08-15 | 2018-09-17 | 蒋昂
5 | 移动端内部测试优化 | 2018-09-17 | 2018-09-29
6 | 移动端应用上线 | 2018-09-30 | 2018-09-30